## Ark1
CHECKLISTE 2018/2019 |  | ja | nej
ARBEJDS- OG TIDSPLAN
1 | Har I indledt jeres planlægning med udarbejddelse af
en skriftlig hvem gør hvad - og hvonår tidsplan?
KØB AF KORT
2 | Er der ansøgt om godkendelse til brug af kort
hos Kort og Matrikelstyrelsen? Kontakt Finn.
3 | Er banekortene lavet som en tydelig 1. farvefotokopi af
originalkortet?
TILLADELSER
4a | Er der indhentet tilladelse til færden i alle invol-
verede skove og skovdistrikter?
4b | Er der indhentet tilladelse hos politiet og kommunen om
afvikling af løbet
LODSEJERE
5 | Er alle lodsejere, hvis område involveres i løbet
spugt om tilladelse? Er der afleveret brev med kontaktdata?
6 | Er alle områder, hvor der er modtaget afslag om
færdsel skraverede som forbudte på løbskortet?
TILRETTELÆGNING
7 | Er der ved valg af baner taget hensyn til evt. jernba-
nespor, motorveje, motortrafikveje, kirkegårde,
golfbaner, sportspladser og andre uhensigtsmæssige "genveje".
PLACERING AF POSTER
8 | Er alle postplaceringer kontrollerede af mindst to
personer?
9 | Har I mærket postplaceringerne ved kontrollen,
så der er lette at identificere af postudlæggerne?
10 | Bliver posterne lagt ud af personer, der allerede har
været på stedet?
SPØRGSMÅL
11 | Har I nedsat en specialgruppe til at tage sig af spørgsmålene
og er de sendt til godkendelse hos udnævnt repræsentant?
12 | Er spørgsmålene af varierende kategorier, rimeligt aktuelle
og er de godkendt af Jens Mathiesen?
13 | Omhandler spørgsmålene hovedsagelig almen viden?
13a | Er Vintercups mobilnummer 76706060 noteret på med spørgsmålsark?
REGLER FOR VINTERCUP
14 | Har I gennemlæst de nyeste aktuelle regler?
INDBYDELSE OG PROGRAM
15 | Har I indbydelsen til jeres arrangement klar inden
afdelingen før jeres til uddeling her?
16 | Har I sendt indbydelsen til VinterCups hjemmeside?
17 | Indeholder indbydelsen tydelig kortskitse af møde-
og eventuelt startsted?
LOKALER
18 | Foreligger der bindende aftale om lån eller leje af
lokaler til 250 personer?
19 | Er der samlingsrum og spisemuligheder?
20 | Er der indskrivningsrum?
21 | Er der badefaciliteter med rigeligt varmt vand til både damer og herrer?
22 | Er der projektor, pc til fremvisning og internetadgang
23 | Er der separat, opvarmet roligt beliggende rum til beregnergruppen?
24 | Indeholder rummet el-tilslutninger til computer, printer
og lyskasser?
25 | Er der arrangeret spisemulighed før og efter løbet?
26 | Er der sørget for gratis kaffe, brød og vand til bereg-
nerholdet?
BANERNE
27 | Indeholder alle fire baner 12 poster?
28 | Er banelængden ca. 35 km?
29 | Er der to eller tre henvisningsposter?
30 | Ligger henvisningsposterne mindre en 1 km i luft-
linie fra "moderposten"?
31 | Er der to "firkant-poster" med svær orientering eller langt
beliggende fra startstedet?
32 | Er posterne med svær orientering benævnt 1 og 2?
STARTUR
33 | Har I husket at medbringe starturet og afprøvet det?
34 | Har I afprøvet og checket strimmelstarturet for batteri og evt. papir?
KLARGØRING AF STANDERE / O - SKÆRME
35 | Har I et stort rum til montering af standere?
36 | Har I husket at mærke hver stander med en mærkeseddel
med bane og nummer, der kan fjernes, når standeren
er på plads? Evt hver bane med sin farve.
37 | Har I udarbejdet masterkort/plasttrimler for hver bane
efter monteringen af standerne? Se bilag A.
UDSÆTNING AF POSTER.
38 | Har I overvejet at udsætte poster, der ikke ligger på
befærdede stedder dagen før arrangementet?
39 | Har alle postudlæggere været med på hele ruten, og er
postplaceringen mærket diskret i forvejen, så der ikke
er tvivl om placeringen?
40 | Huskede I at foretage kontrolklip på et kort under
postudlægningen til kontrol med masterkortet jfr.
punkt 37?
ETABLERING AF MÅLOMRÅDE.
41 | Er målområdet etableret udenfor med målsluser, hvor
deltagerne kører igennem, afleverer startkort, får
noteret køretid og kontrolleres for solokørsel?
42 | Har I etableret kontrol af, om begge deltagere er til stede
ved aflevering af løbskort m.m.?
43 | Er tidtagningen gjort opmærksom på, at det er tiden for
sidst passerende rytter, der tæller samt påbegyndt minut, der noteres?
STARTPROCEDURE.
44 | Er der en person pr. startboks (4 i alt) til udlev. af kort?
45 | Er der en person, der udelukkende kalder deltagerne frem
til start, og som sørger for, at de hold der skal starte
næste gang trækker frem i række 2, samt at de hold der
umiddelbart er klare til start befinder sig i række 1?
46 | Er der en person, der udelukkende på startlisterne
markerer de hold, der starter solo samt kontrollerer, at
alle bærer obligatorisk cykelhjelm og cykelnummer?
BEMANDING.
47 | Har I i starten af planlægningsfacen udarbejdet plan
over, hvem der har ansvaret for hvad?
48 | Har I 3 - 4 mand til ruteplanlægning?
49 | Har I mindst 2 mand til tilmelding m.m. på løbsdagen?
50 | Har I 5 mand til startergruppen?
51 | Har I en person til kontrol af solokørsel, cykelnummer og brug af hjelm?
52 | Har I 2 personer til tidtagning?
53 | Har I en budbringer til at bringe startkortene til
beregnerrummet?
54 | Har I 2 - 4 personer til parkeringsanvisning?
55 | Har I 3 - 4 personer til opsætning af skilte?
56 | Har I 9 mand til hjælp med beregning?
57 | Har I 2 personer til lodtrækning og uddeling af præmier?
HAR I HUSKET FØLGENDE TIL LØBSDAGEN?
58 | Startkort til alle hold?
59 | Skriftlig instruktion til holdledere og deltagere, plus som opslag?
60 | White-board eller anden form for opslagstavle til
opstilling ved målområdet med opsummering af instrukser
til deltagerne?
61 | Løbskortene i farvefotokopier i A4 plastlommer til
samtlige deltagere på alle baner?
62 | Startlister til ophængning?
63 | Deltagerliste til tilmelding?
64 | Regnbeskyttede startlister til starterne og til tidtagerne?
65 | Gule "Stævneleder-"veste udleveret til officials?
66 | Masterklippekort til beregnerne jfr. pkt. 37?
67 | Lister med rigtige svar til ophængning, når alle er kommet
i mål?
68 | Starture?
69 | At alle skærme er opsat inden løbet går i gang?
70 | Præmier til lodtrækning?
71 | Afdeling 5 ( og delvist 3 og 4): Har I husket penge til
depositum ved returnering af cykelnumre?
72 | Har I en mobilnummerliste med vigtige nøglepersoner?
73 | Har I givet Finn jeres nummer til viderestilling af 76706060?